## 排序优化1.0项目计划
项目名称 | 排序优化1.0项目计划
总体状况 | 正常 |  | 参与人 | 张三、李四、王二麻子、李大头、王五，赵六
任务项 | 状态 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 风险点 | 备注
prd | 进行中 | 张三 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  |  |  | prd地址:
项目评估 | 已完成 | 全体 | 2020-04-24 | 2020-04-26
交互&视觉 | 未开始 | 李四 | 2020-04-26 | 2020-04-27 |  |  |  | 视觉交互稿地址:
技术方案 | 未开始 | 全体 | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  |  |  | 系分文档地址:
接口评审 | 未开始 | 全体 | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  |  |  | 前端接口文档地址: rpc接口文档地址:
研发计划评审 | 未开始 | 赵六 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  |  |  | 邮件全体
功能开发 | 未开始 | 王五 | 2020-05-06 | 2020-05-09
接口联调 | 未开始 | 全体 | 2020-05-11 | 2020-05-12
代码评审 | 未开始 | 全体 | 2020-05-12 | 2020-05-12
测试用例评审 | 未开始 | 全体 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  |  | 测试用例文档地址:
冒烟测试 | 未开始 | 全体 | 2020-05-13 | 2020-05-13
测试 | 未开始 | 李大头 | 2020-05-14 | 2020-05-18
上线计划 | 未开始 | 李大头 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  |  |  | 上线计划地址:
uat | 未开始 | 全体 | 2020-05-19 | 2020-05-19
上线 | 未开始 | 全体 | 2020-05-19 | 2020-05-19
功能模块
功能模块 | 功能 | 端 | 工程 | 事项描述 | 责任人 | 工时(0.5D=1P) | 完成率 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 风险 | 备注
排序优化 | 品牌管理 | 前端 | xx-boms-web | 运营平台新增品牌管理模块 | 张三 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-08
|  | 后端 | xx-common-manager-api | 新增品牌管理相关接口 | 李四 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-08
|  |  | xx-boms-service | 新增品牌管理相关服务 | 王五 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-08
| 搜索品牌筛选 | 前端 | xx-market-platform | 服务市场增加品牌筛选功能 | 赵六 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-06
|  | 后端 | xx-market-api | 搜索接口新增品牌筛选 | 赵六 |  |  | 2020-05-09 | 2020-05-09
|  |  | xx-search-service | 搜索服务新增品牌筛选 | 李大头 |  |  | 2020-04-29 | 2020-05-09
| 服务端增加指 标打分相关功能 | 后端 | xx-job-service | 新增指标打分相关服务 | 王二麻子 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-09
| 搜索端增加指标 综合排序相关功能 | 后端 | xx-search-service | 搜索服务修改综合排序逻辑 | 赵六 |  |  | 2020-04-29 | 2020-05-09